## Hoja_de_Control
Catálogo de requisitos y Matriz de Trazabilidad

CONTROL DOCUMENTAL
Proyecto:	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA / EXPEDIENTE CONTR/2023/691492
Versión:	1.1
Fecha Edición:	06/05/25
Preparado por:	NTT DATA
Revisado por:	Nombre		Área

Aprobado por	Nombre		Área

CONTROL DE VERSIONES
Versión	Fecha	Modificado por	Descripción
1.0	31/01/2025	NTT DATA	Versión inicial del catálogo de requisitos de CIT2
2.0	06/05/2025	NTT DATA	Adaptado catálogo de requisitos a formato de nueva plantilla. Añadidos requisitos para cubrir los trabajos realizados en la iteración 2 de CIT2: REQ003-1, REQ003-2, REQ003-3, REQ003-4, REQ003-5, REQ003-6, REQ010, REQ011, REQ012, REQ013, REQ014, REQ015, REQ016, REQ017, REQ018, REQ019, REQ020, REQ021, REQ022, REQ023, REQ024

## Requisitos_de_Sistema
Tipo	Subtipo	Criticidad	ID	Nombre del requisito	Versión	Fecha Versión	Dependencias	Descripción	Cubierto por	Línea	SubHito	Estado	Herramienta GEA	Módulo GEA	MODULO PIGEA	Acción	Iteración	Comentarios

Integración del sistema	Conducta del Sistema		REQ001	Mantener las colas RabbitMQ y ActiveMQ exstentes	1	31/01/2025		Garantizar el uso de las mismas colas RabbitMQ y ActiveMQ existentes en GEA para que el cambio sea transparente en los sistemas de los CIT2	CP001, CP021, CP022	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 – IT1	Implantado	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT1
	Conducta del Sistema		REQ002	Mantener el formato de los mensajes enviados existente	1	31/01/2025		Garantizar el uso de la misma estructura de mensajes existente en GEA para que el cambio sea transparente en los sistemas de los CIT2	CP002	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 – IT1	Implantado	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT1
	Conducta del Sistema		REQ003	Envío y recepción de información sobre incidentes	1	31/01/2025		Debe garantizarse la gestión del intercambio de mensajes con información relevante sobre incidentes de OnCall y de los CIT2 de forma transparente a como lo realizaban con el anterior sistema GEA.	CP003, CP021, CP024	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 – IT1	Implantado	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT1
	Conducta del Sistema		REQ003-01	Transporte de información sobre Entidad EDXL:ICXML – event	1	06/05/2025		Esta entidad facilitará el transporte de información relacionada con un incidente, conteniendo todos los indicadores únicos del incidente con sus tipologías y sus estados, así como información relacionada con el ámbito del llamante, localizaciones, comentarios, información suplementaria al incidente (daños,afectados, documentos, contactos), información técnica sobre transferencias de voz, otros organismos participantes en la emergencia y el nivel de alarma del incidente	CP004	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Conducta del Sistema		REQ003-02	Transporte de información sobre Entidad EDXL:ICXML – unit	1	06/05/2025		Esta entidad facilitará el transporte de la información relacionada con una unidad movilizada notificada por un organismo CIT2.	CP005, CP030, CP034, CP015	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Conducta del Sistema		REQ003-03	Transporte de información sobre Entidad EDXL:ICXML – message	1	06/05/2025		Esta entidad facilitará el transporte de información de otra naturaleza relacionada con el incidente que no aplique en el resto de entidades definidas, pudiendo usarse esta para la operativa de comunicaciones de información.	CP006	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Conducta del Sistema		REQ003-04	Transporte de información sobre Entidad EDXL:ICXML – acknowledgment	1	06/05/2025		Esta entidad facilitará el transporte de información sobre las comunicaciones de éxito o error del procesamiento de la información por parte de los organismos en el caso en el que los CIT2 tengan implementada esta funcionalidad.	CP007	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Conducta del Sistema		REQ003-05	Transporte de información sobre Entidad EDXL:ICXML – conectividad	1	06/05/2025		Esta entidad facilitará el transporte de información emitida por los CIT2 referente a la señal de fé de vida que puede emitir un CIT2.	CP008	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Conducta del Sistema		REQ003-06	Transporte de información sobre Entidad EDXL:ICXML – mkac	1	06/05/2025		Esta entidad facilitará el transporte de información emitida por los CIT2 referente a la señal de fé de vida que puede emitir un CIT2. informando de múltiples agencias y grupos de despacho.	CP009	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Conducta del Sistema		REQ004	Envío de mensajería de forma automática en procedimientos de OnCall	1	31/01/2025		Los mensajes que viajen hacia los CIT2 se emitirán de forma automática al realizar activaciones y modificaciones de incidentes en OnCall por parte de los usuarios.	CP010	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 – IT1	Implantado	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT1
	Conducta del Sistema		REQ005	Recepción de mensajería de forma automática en procedimientos de OnCall	1	31/01/2025		Los mensajes que viajen desde los CIT2 se cargarán de forma automática en OnCall para la visualización de la información sobre los incidentes.	CP011	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 – IT1	Implantado	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT1
Funcional	Conducta del Sistema		REQ006	Mostrar agencias de tipo CIT2 en base a la cobertura	1	31/01/2025		En los incidentes, sólo se podrán activar aquellas agencias Tipo 2 que correspondan a la cobertura y tipificación del incidente.	CP012	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 – IT1	Implantado	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT1
	Conducta del Sistema		REQ007	Proponer agencias	1	31/01/2025		En los incidentes, se podrán añadir y eliminar agencias propuestas para su activación.	CP013	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 – IT1	Implantado	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT1
	Conducta del Sistema		REQ008	Comentarios con actualizaciones desde CIT2	1	31/01/2025		La información actualizada recibida desde los CIT2, se registrará en los incidentes como comentarios.	CP014	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 – IT1	Implantado	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT1
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ010	Creación de una demanda con Voz a un CIT2	1	06/05/2025		Desde una llamada de teléfono entrante, se genera una Comunicación en OnCall y se genera una Emergencia, y se activa con voz a CIT2 desde Procedimientos Operativos. En el incidente se podrá enviará la información referente a la localización del incidente, su tipificación, y el ANI del llamante si se especifica, así como la información de daño / - Localizar (campos “Localización” y “Comentarios a la localización”) / - Comprobar ANI.	CP015	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ011	Creación de una demanda sin Voz a un CIT2	1	06/05/2025		Desde una llamada de teléfono entrante, se genera una Comunicación en OnCall y se genera una Emergencia, y se activa sin voz a CIT2 desde Procedimientos Operativos. En el incidente se podrá enviará la información referente a la localización del incidente, su tipificación, y el ANI del llamante si se especifica, así como la información de daño / - Localizar (campos “Localización” y “Comentarios a la localización”) / - Comprobar ANI.	CP016	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ012	Procesar aceptaciones de un incidente enviado previamente a un CIT2	1	06/05/2025		Envío de Activación a un CIT2 y este contesta con una Aceptación. En OnCall se mostrará la aceptación en Anotaciones	CP017	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Modificar	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ013	Procesar rechazos de un incidente enviado previamente a un CIT2	1	06/05/2025		Envío de Activación a un CIT2 y este contesta con un Rechazo. En OnCall se mostrará el rechazo en anotaciones	CP018	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Modificar	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ014	Procesar cancelaciones de un incidente enviado previamente a un CIT2	1	06/05/2025		Envío de Activación a un CIT2 y este contesta con una Cancelación. En OnCall se mostrará la cancelación	CP019	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ015	Enviar datos de voz sobre una activación existente de CIT2	1	06/05/2025		Desde procedimientos Operativos se realizará un Forzar Tvoz sobre la activación indicada.	CP020	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ016	Recepción desde los CIT2 de nuevas Activaciones originadas por el CIT2	1	06/05/2025		Creación de la Demanda por parte de CIT2 – El CIT2 podrá enviar una nueva demanda de incidente indicando los datos básicos de localización y tipificación del incidente. Este incidente se creará en OnCall como Activación independiente y será procesada por el operador según los procedimientos requeridos.	CP021	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ017	Actualización de datos del incidente	1	06/05/2025		Desde OnCall hacia los CIT2 se podrán realizar las notificaciones de cambios en el mensaje para las acciones de: / Modificar Localización / Agregar/Modificar Comentarios Localización / Agregar/Modificar Descripción / Modificar Tipificación / Agregar/Modificar Afectados / Agregar información de activación de otros organismos / Agregar/Modificar Daños	CP022	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ018	Intercambio de Anotaciones	1	06/05/2025		Tanto desde OnCall como desde CIT2 se enviarán y recibirán anotaciones y se mostrarán en ambos sistemas	CP023	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ019	Movilización de medios notificados por un CIT2	1	06/05/2025		Se procesarán los formatos de unidades virtuales y reales enviadas por los CIT2.Se mostrarán en anotaciones los estados de unidades notificados por un CIT2.	CP024	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ020	Procesar Cierre de activaciones notificadas por CIT2	1	06/05/2025		Se procederá al cierre de las activaciones recibidas del CIT2 con su codigo de cierre asignado.	CP025	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ021	Envío de documentos	1	06/05/2025		Se enviará de forma acorde al protocolo EDXL Actual. Por retrocompatibilidad con el resto de agencias no se valorará el cambio de transporte en cuanto a documentos adjuntos ditinmto a una URL facilitada mediante el mensaje EDXL:ICXML. En futuras iteracciones, si hay que modificar un caso particular para CNP implica que se tenga que cambiar el protocolo para todos los CIT2, y esto requiere evaluar el impacto que supone al resto de CIT2. Para evitar el riesgo de perder integración si se modifica la funcionalidad puntualmente para CNP, se determinará el uso actual del envío de documentos, tal cual se están enviando en el sistema de producción GEA actual. Pendiente de evaluar en iteraciones posteriores el poder cambiar el protocolo para este envío.	CP026	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Modificar	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ022	Envío de mensajes a medida específicos EDXL:ICXML – message	1	06/05/2025		Llamadas sobre pedido activo sin transferencia de usuario: / Se enviará este mensaje cuando se realice una llamada a un CIT2 sobre una activación no cerrada, para que al gestor del CIT2 le muestren los datos de la activación de referencia al descolgar la llamada. / Envío de TVOZ Inaccesible (reconversión de cola de activación con voz a activación sin voz en 061): / Se enviará cuando tras intentar activar pasando la voz a CIT2, y no se puede pasar la voz porque no se atienden la llamada desde el CIT2. En esta situación el gestor o gestora de 112, finaliza la llamada y posteriormente pulsa manualmente la acción de TVOZ Inaccesible (enviándose el mensaje a CIT2 desde el sistema). / Lo ideal sería que nuestros sistema detectara automáticamente esta situación y no se tenga que realiza una acción manual, como se hace ahora. / Envío de Reclamada: / Cuando no tenemos contestación en una activación de un CIT2, el sistema permite enviar una reclamación de activación, para que el CIT2 priorice en su cola la distribución de activaciones sin voz esa activación. Esto solo lo tiene implementado 061.	CP027	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ023	Recepción de mensajes de conectividad simples y multiagencia emitidos por los CIT2	1	06/05/2025		Se procesarán los mensajes de conectivdad múltiple o simple de forma legada	CP028	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT2
	Reglas de Negocio del Sistema		REQ024	Recepción de información de tipo aknowledgement de los CIT que lo envíen o tengan implementado	1	06/05/2025		La información de ACK del CIT2 se reflejará en anotaciones de sistema del incidente asociado	CP029	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 - IT2	En curso	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Modificar	IT2
No funcional	Almacenamiento de Información del Sistema		REQ009	Auditoría de comunicaciones	1	31/01/2025		Todas las comunicaciones con CIT2 quedarán registradas y auditadas en un fichero diario explotable en formato db3 sqlite.	CP030	INTEGRACIONES CENTROS INTEGRADOS	Subhito: Centros integrados Tipo 2 – IT1	Implantado	NetDispatcher	CIT2	OnCall	Mantener	IT1